## erledigte Arbeiten
Wann? (Datum) | Aufwand in Stunden | Beschreibung
101.25
2020-08-11 | 2.25 | Besprechung der zu erledigenden Arbeiten
2020-08-11 | 1 | Erstellung des Rahmens für die Zusammenarbeit mit WLV
2020-08-12 | 8 | Windows XP Maschine aufsetzen und den Lernprofi installiern
2020-08-13 | 1 | Lernprofi Quiz durchführen
2020-08-13 | 3 | Lernprofi Hintergrundprozesse und Dateien analysieren
| 2 | Programm für Datenbanken finden und installieren (MDB)
| 1 | MDB Datenbankstruktur analysieren
| 4 | MDB Datenbank exportieren in excel
| 2 | Speicherung der Fragen und Antworten analysieren (rtf)
| 2 | Konverter für RTF-Dateien suchen und installieren
| 2 | Problem der eingebetteten Bilder lösen
| 8 | Konverter in C# für MDB Datenbank in json programmieren
| 1 | Questionwriter herunterladen und installiern
| 3 | Questionwriter analysieren (mit Dokumentation)
| 3 | Quizmaster analysieren (mit Dokumentation)
| 5 | Git einrichten
| 2 | node.js und electron installieren
| 2 | Projekt Vorgehensweise überlegen
| 3 | Sitemap mit verwendeten Funktionen erstellen
| 3 | Questionwriter Konverter
| 4 | Logo erstellen
| 2 | Favicon erstellen
| 4 | Design überlegen
| 8 | Prototy Design erstellen (Adobe XD)
| 4 | Electron einrichten
| 10 | Electron Basiswissen erlangen
| 3 | Installer Möglichkeiten analysieren
| 5 | Erste Demo Lernprofi erstellen
| 2 | Erste Demo Lernprofi installierbar machen
| 1 | Erste Demo Lernprofi testen